## Feuil1 (2)
Nom | Prénom | Partie du projet | Tâche fonctionnelle | Charge de travail (en jour/Homme) | Row Labels | Sum of Charge de travail (en jour/Homme)
BLONDEAU | Roman | Partie 1 : Installation de l'application | Recherche sur l'installation cross-platform | 0.5 | BLONDEAU | 14.5
BLONDEAU | Roman | Partie 1 : Installation de l'application | Mise en place de l'installation cross-platform | 0.5 | MENETTRIER | 14.5
MENETTRIER | Nicolas | Partie 1 : Installation de l'application | Mise en place d'un environnement de Dev et de Production | 0.5 | Grand Total | 29
MENETTRIER | Nicolas | Partie 1 : Installation de l'application | Mise en place d'un serveur distant servant d'API | 1
MENETTRIER | Nicolas | Partie 2 : Système de session utilisateur / profil | Création/suppression d'un compte utilisateur via un serveur distant | 0.25
MENETTRIER | Nicolas | Partie 2 : Système de session utilisateur / profil | Création de l'interface de sélection de compte utilisateur | 0.25
MENETTRIER | Nicolas | Partie 3 : Interface de planification d’envoie des emails | Création de l'interface permettant voir les newsletters/emails existants | 0.5
BLONDEAU | Roman | Partie 3 : Interface de planification d’envoie des emails | Implémentation d'un calendrier permettant de planifier l'envoie d'un email en différé | 1
MENETTRIER | Nicolas | Partie 3 : Interface de planification d’envoie des emails | Implémentation du système informatique permettant l'envoie différé des emails via un serveur distant | 2
BLONDEAU | Roman | Partie 4 : Interface de création des emails | Interface : implémentation du visualiseur HTML permettant de voir graphiquement, visuellement à quoi ressemble le mail | 4
MENETTRIER | Nicolas | Partie 4 : Interface de création des emails | Interface : implémentation de l'éditeur de code HTML permettant d'éditer directement le code source de l'email | 3
MENETTRIER | Nicolas | Partie 4 : Interface de création des emails | Interface : implémentation du sélecteur d'élément (texte, image, bouton… ) permettant de placer les éléments sur le visualiseur via un drag&drop | 3
BLONDEAU | Roman | Partie 4 : Interface de création des emails | Interface : implémentation du sélecteur d'élément (texte, image, bouton… ) permettant de placer les éléments sur le visualiseur via un drag&drop | 3
BLONDEAU | Roman | Partie 4 : Interface de création des emails | Interface : Manipulation des attributs graphiques ( CSS ) de l'élément sélectionné | 3
MENETTRIER | Nicolas | Partie 5 : Stockage persistant | Architecture et déploiement d'une base de donnée sur le serveur distant | 2
MENETTRIER | Nicolas | Partie 5 : Stockage persistant | Stockage en cache (local) de certaines données utilisateur | 0.5
BLONDEAU | Roman | Partie 5 : Stockage persistant | Stockage sur le serveur distant des données utilisateur | 0.5
MENETTRIER | Nicolas | Partie 5 : Stockage persistant | Stockage en tant que template d'un email existant afin de le réutiliser comme base pour un autre email | 0.5
MENETTRIER | Nicolas | Partie 5 : Stockage persistant | Configuration des routes du serveur distant afin d'envoyer/réceptionner les données utiles de façon sécurisée | 1
BLONDEAU | Roman | Partie 5 : Stockage persistant | Configuration des routes du serveur distant afin d'envoyer/réceptionner les données utiles de façon sécurisée | 1
BLONDEAU | Roman | Partie 6 : UI/UX ( interface utilisateur et expérience utilisateur ) | Recherche sur la meilleure ergonomie pour la création et l'édition des emails | 1
29

## Sheet2
Row Labels | Sum of Charge de travail (en jour/Homme)
BLONDEAU | 15.25
MENETTRIER | 13.75
Grand Total | 29

## Feuil1
Nom | Prénom | Partie du projet | Tâche fonctionnelle | Charge de travail (en jour/Homme) | Row Labels
BLONDEAU | Roman | Partie 1 : Installation de l'application | Recherche sur l'installation cross-platform | 0.5
BLONDEAU | Roman | Partie 1 : Installation de l'application | Mise en place de l'installation cross-platform | 0.5
BLONDEAU | Roman | Partie 1 : Installation de l'application | Mise en place d'un environnement de Dev et de Production | 0.5
MENETTRIER | Nicolas | Partie 1 : Installation de l'application | Mise en place d'un serveur distant servant d'API | 1
MENETTRIER | Nicolas | Partie 2 : Système de session utilisateur / profil | Création/suppression d'un compte utilisateur via un serveur distant | 0.25
BLONDEAU | Roman | Partie 2 : Système de session utilisateur / profil | Création de l'interface de sélection de compte utilisateur | 0.25
MENETTRIER | Nicolas | Partie 3 : Interface de planification d’envoie des emails | Création de l'interface permettant voir les newsletters/emails existants | 0.5
BLONDEAU | Roman | Partie 3 : Interface de planification d’envoie des emails | Implémentation d'un calendrier permettant de plannifier l'envoie d'un email en différé | 1
MENETTRIER | Nicolas | Partie 3 : Interface de planification d’envoie des emails | Implémentation du système informatique permettant l'envoie différé des emails via un serveur distant | 2
BLONDEAU | Roman | Partie 4 : Interface de création des emails | Interface : implémentation du visualiseur HTML permettant de voir graphiquement, visuellement à quoi ressemble le mail | 4
MENETTRIER | Nicolas | Partie 4 : Interface de création des emails | Interface : implémentation de l'éditeur de code HTML permettant d'éditer directement le code source de l'email | 3
MENETTRIER | Nicolas | Partie 4 : Interface de création des emails | Interface : implémentation du sélecteur d'élément (texte, image, boutton… ) permettant de placer les éléments sur le visualiseur via un drag&drop | 3
BLONDEAU | Roman | Partie 4 : Interface de création des emails | Interface : implémentation du sélecteur d'élément (texte, image, boutton… ) permettant de placer les éléments sur le visualiseur via un drag&drop | 3
BLONDEAU | Roman | Partie 4 : Interface de création des emails | Interface : Manipulation des attributs graphiques ( CSS ) de l'élément sélectionné | 3
MENETTRIER | Nicolas | Partie 5 : Stockage persistant | Architecture et déploiement d'une base de donnée sur le serveur distant | 2
MENETTRIER | Nicolas | Partie 5 : Stockage persistant | Stockage en cache (local) de certaines données utilisateur | 0.5
BLONDEAU | Roman | Partie 5 : Stockage persistant | Stockage sur le serveur distant des données utilisateur | 0.5
MENETTRIER | Nicolas | Partie 5 : Stockage persistant | Stockage en tant que template d'un email existant afin de le réutiliser comme base pour un autre email | 0.5
MENETTRIER | Nicolas | Partie 5 : Stockage persistant | Configuration des routes du serveur distant afin d'envoyer/réceptionner les données utiles de façon sécurisée | 1
BLONDEAU | Roman | Partie 5 : Stockage persistant | Configuration des routes du serveur distant afin d'envoyer/réceptionner les données utiles de façon sécurisée | 1
BLONDEAU | Roman | Partie 6 : UI/UX ( interface utilisateur et expérience utilisateur ) | Recherche sur la meilleur ergonomie pour la création et l'édition des emails | 1
29